## VSTUPY
Interní informace pro rozpočty v dalších letech | [6 empty] | Město Mníšek pod Brdy Akční plán pro rok 2020 |  | Červeně označené položky budou realizovány v následujícíh letech (dotační tituly) a přesunuty do zásobníku projektů | Vazba na Strategický plán rozvoje města 2020-2028 |  |  |  |  | Stav v tis. Kč | [5 empty] | 2212 | 2219 | 2310 | 2321 | 2341 | 3421 | 3631 | 3639 | (prázdné) | Celkový součet
[20 empty] | Součet z CELKEM | 8750 | 2470 | 7500 | 5700 | 6000 | 900 | 600 | 114150 |  | 146070
Pravým tlačitkem myši na buňku Součet z CELKEM a vybrat z menu OBNOVIT= aktualizace součtů ODPA
[20 empty] | MĚSTSKÝ ÚŘAD | [7 empty] | 90000
[20 empty] | MŠ | [7 empty] | 0
[9 empty] | POSLEDNÍ AKTUALIZACE: | [10 empty] | DOMOV PRO SEN | [7 empty] | 0
0
2020-02-03
ODPOV | Odvětví | ODPA | POL | ORG | Investice | M | ROK | Poznámka k projektu | PROJEKT | OSA | CÍL | OPATŘENÍ | PRIORITA | Gestor | CELKEM | Doklad | Datum | Usnesení | Jiné | Nižší investice, opravy | 8750 | 2470 | 7500 | 5700 | 6000 | 900 | 600 | 24150 | 0 | 146070 | 0
Do modrých polí níc nevkládat - SOUČET (řádek 2) ZA ODPA (řádek 1) se počítá přes kontingenční tabulku, je nastavena až do řádku 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zpracování PD | Nový chodník ul Čisovická za dálnicí (realizace 2021) | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Křižovatka Pražská (chodník kolem Pražská) | 4 | 4.1 | 4.1.5 | V | OSM | 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | Nový chodník nad nádražím (podél silnice 116 k ul. U Lípyf) | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zpracování PD | Doplnění parkoviště ul. Nádražní (REALIZACE 2021) | 4 | 4.2 | 4.1.8 | V | OSM | 100
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Realizace vodovodu pro 4 RD Rymaně | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 900
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zpracování PD a realizace | Elektropřípojka pro vodojem ve Štítku | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 200
OSM |  | 2310 | 5171 |  | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Obnova vod. řadů dle seznamu priorit z Generelu vodovodů (nátok a zokruhování vodovodů Rymaně, vysoký tlak Za Rybníky, ATS Nad nádražím, ATS Atrio, sanace Vodojemu Štítek, výměna zarostlých vodoměrů, kompletní obnova vod. Řadů v centru města, přemístění ATS Na Madlenkách | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 1000
OSM |  | 2321 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zainvestovaní rozvojové lokality města dle smluv | Realizace kanalizace pro 4 RD Rymaně | 4 | 4.2 | 4.2.1 | V | OSM | 4600
OSM |  | 2321 |  |  | Služba |  | 2020 | realizace | Generel kanalizací | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 1615 | Smlouva o dílo | 2019-09-16 | RM č. 12-32/2019
OSM |  | 2341 | 5171 |  | Oprava |  | 2020 | kompletní projekt | Oprava hrází rybníků (Vodní díla v zemědělské krajině) | 3 | 3.4 | 3.4.1 | V | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7710 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Přístavba ZUŠ - šatna, místnost pro učitele | 1 | 1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 50
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | realizace stavby | Parkurové hřiště u ZŠ | 1 | 1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 2745
OSM |  | 3639 | 6121 | 41 | Investice |  | 2020 | realizace stavby | Sadové úpravy okolí Pavilonu (s dotací, realizace do června 2020) | 1 | .1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 300
OSM |  | 3639 | 6121 | 41 | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ | 1 | 1.1. | 1.1.1. | V | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7790 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Zateplení budovy č.p.555, hydroizolace, sanace archivu | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 42 | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | Nová budova Městského úřadu | 1 | 1.6 | 1.6.1 | V | OSM | 4500
OSM |  | 3639 | 5171 | 7206 | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Statické zajištění části budovy Vodárny Řevnická | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 5171 | 7840 | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Oprava topení v budově Městské knihovny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 6121 | 7840 | Investice |  | 2022 | realizace stavby | Postupná výměna oken a dveří v budově Městské knihovny (1. etapa) | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2020-23 | realizace stavby | Kamerový systém (1. etapa) | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 900
OSM |  | 3639 | 6121 | 7930 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt + možnost zařazení do kamerového systému MP | Kamerový systém - fotbalové hřiště | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 50
OSM |  | 3639 | 6121 | 7890 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Zateplení budovy hasičské zbrojnice MpB | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 2300
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020-22 | kompletní projekt | Stříbrná Lhota - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) (realizace 2021-2022) | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 900
OSM |  | 3639 | 5171 | 7900 | Oprava |  | 2020 | realizace | Nové sítě u hřiště v Rymani - Spocen | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 50
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | PD chodníku pod dálnicí v souvislosti s rek. Vozovky, u zastávky směr Příbram | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 300
OSM |  | 2219 | 6121 |  | oprava |  | 2020 |  | Chodníky Nádražní před č.p 613, 614, 616, 615 | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 400
OSM |  | 2219 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | oprava stavby | Oprava schodiště bytové domy - 5. května 556 | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 100
OSM |  | 3631 | 6121 |  | investice |  | 2020 | projektová dokumentace | PD VO Kytínská+Na Šibenci | 4 | 4.2. | 4.2.4 | S | OSM | 250
OSM |  | 3631 | 6121 |  | investice |  | 2020 | realizace | VO Kytínská+Na Šibenci | 4 | 4.2. | 4.2.4 | S | OSM | 370
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020-21 | kompletní projekt a realizace | Parkovací stání staré sídliště + Lhotecká | 4 | 4.1 | 4.1.8 | V | OSM
OSM |  | 3639 |  |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | rekonstrukce Domova pro seniory | 2 | 2020-03-02 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 3639 |  |  | oprava a investice |  | 2020-22 | vyčištění studny, PD a realizace retenční nádrže | zdroj vody Skalka - Klášter | 4 | 4.2 | 4.2.3 | S | OSM
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020-22 | projektová dokumentace | Místní komunikace - Kvíkalka | 4 | 4.1 | 4.1.1 | S | OSM
OSM |  | 3639 |  |  | investice |  | 2020-2022 | projektová dokumentace a realizace | odvodnění Hasičská zbrojnice Stříbrná Lhota | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3421 | 5171 |  | investice |  | 2020 | nové stavby | Nové oplocení a branka Skatepark - přední strana | 1 | 2020-03-01 | 1.3.5 | S | OSM | 100
OSM |  | 3421 | 5171 |  | investice |  | 2020 | oprava stavby | Oprava centrální rampy Skatepark | 1 | 2020-03-01 | 1.3.5 | S | OSM | 150
OSM |  | 3639 | 6121 | 7710 | investice |  | 2020-21 | nový stavby | Nový herní prvek MŠ Nová/revitalizace zahrady (rozpočet pouze 90 tis.) - vazba na dotaci | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 555
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | asfaltování stavby | Asfaltování úsek Řevnícká ulice - každý rok | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 300
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | asfaltování stavby | Asfaltování úsek Lhotecká ulice - každý rok | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 300
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2020-21 | reaslizace | Výměna vnitřních oken v sauně | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 80
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2020-21 | realizace | Obklady kolem bazénu v sauně | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 120
OSM |  | 3639 |  |  | Investice |  | 2020-22 | projektová dokumentace | Zateplení zdravotního střediska (vázáno na dotaci) | 2 | 2020-01-02 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7820 | Investice |  | 2020 | realizce stavby | Realizace kanceláří v přízemí budovy MěÚ č.p.56 | 1 | 1.6. | 1.6.1 | V | OSM
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace | Realizace komunikace pro 4 RD v Rymani | 4 | 4.1 | 4.3.4 | V | OSM | 2100
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | realizace | Oprava komunikace Skalecká - mostek (předpokládaná dotace) | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM | 300
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | realizace | Čisovická - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) - dotace | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 900
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | realizace | Stříbrná Lhota - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) - dotace | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 900
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | kompletní projekt | Nový povrch po realizaci vodovodního řadu Madlenky | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2310 | 5171 |  | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Obnova vod.řadu Rudé armády - před DD | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 1000
OSM |  | 2212 |  |  | Oprava |  | 2021 | kompletní projekt | Nový povrch po realizace vod.řadu Rudé armády - před DD | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | nový povrch | Komunikace Na oboře | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2020-21 | oprava povrchu | Oprava komunikace ul. Ke škole | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | zpracování PD | Parkoviště výjezd z parkoviště Eden | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM | 350
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace | Zpevněná plocha Hladový vrch - stání pod kontejnery | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM | 100
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020-21 | kompletní projekt | Vodovod Madlenky - propojení stávající lokality s novou | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020-21 | kompletní projekt | Přeložka vodovodu v Rymani - Višňovka | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020-21 | realizace stavby | Prodloužení vodovodu Eden u p. Jiroty | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vodovodu Obora | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 750
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace samotné stavby | Vodovod Stř. Lhota - větev A27C | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 350
OSM |  | 2321 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace samotné stavby | Kanalizační řad Stř. Lhota - stoka B2 | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 450
OSM |  | 3421 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Nové hřiště Eden | 1 | 1.2 | 1.2.8 | N | OSM
OSM |  | 3631 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | zpracování PD | VO Řevnická - od Vodárny směrem křižovatka Sequens | 2 | 2.6 | 2.6.9 | S | OSM | 200
OSM |  | 3631 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | projektová dokumentace | VO Madlenky - Projektová dokumentace | 2 | 2.6 | 2.6.9 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 5171 | 7700 | Oprava |  | 2020-21 | realizace stavby | Oprava části oplocení - pokračování II. Etapa MŠ 9. května | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7950 | Oprava |  | 2020-21 | realizace samotné stavby | Oprava oplocení Penzionu v Rymani | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7721 | Oprava |  | 2021 | kompletní projekt | Oprava střechy školní jídleny ZŠ | 1 | 1.1. | 1.1.1. | V | OSM | 2600
OSM |  | 3639 | 6121 | 7721 | Investice |  | 2022 | kompletní projekt | Zateplení budovy školní jídelny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 2500
OSM |  | 3639 | 6121 | 7770 | Investice |  | 2020-21 | kompletní projekt | Zateplení budovy č.p.519, hydroizolace | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7810 | Oprava |  | 2020-22 | kompletní projekt | Výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro - ZS pro dospělé | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 42 | Investice |  | 2021-22 | stavba | Nová budova Městského úřadu | 1 | 1.6 | 1.6.1 | V | OSM
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace | Místní komunikace - Kvíkalka | 4 | 4.1 | 4.1.1 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2021-23 | realizace stavby | Kamerový systém (2. etapa) | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 900
OSM |  | 3639 | 5171 | 7940 | Investice |  | 2022 | kompletní projekt | Zateplení budovy Domova pro seniory | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7940 | Oprava |  | 2021-27 | realizace stavby | Výměna vnitřních rozvodů budovy Domova pro seniory | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7940 | Oprava |  | 2023 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Domova pro seniory | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7840 | Oprava |  | 2022 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Městské knihovny, popř. část krovu | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7840 | Investice |  | 2025 | kompletní projekt | Zateplení objektu Městské knihovny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7860 | Investice |  | 2023 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Sauny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7992 | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vnitřních rozvodů elektro Okál č.p.851 | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021-22 | kompletní projekt | Stříbrná Lhota - realizace opravy silnice | 4 | 4.1 | 4.1.1 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7800 | Investice |  | 2022-23 | realizace stavby | Výměna střechy ZS dětské | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vodovodního řadu od MKS k Weiglům | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 800
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace stavby | Prodloužení vodovodu EDEN (k p. Jirotovi) | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 700
OSM |  | 2212 | 5137 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Světelný radar na ul. Dobříšská | 2 | 2.6 | 2.6.8 | S | OSM | 100
OSM |  | 2212 | 5137 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Světelný radar na začátek Stříbrné Lhoty | 2 | 2.6 | 2.6.8 | S | OSM | 100
OSM |  | 2219 | 6121 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Oprava chodníku u zastávky směr Příbram, pod dálnicí | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM
OSM |  | 3421 | 5137 |  | Investice |  | 2021 |  | Nový herní prvek na dětském hřišti v Rymani | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 100
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Realizace chodníku v ul. Ke škole | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2021 | oprava stavby | Oprava komunikace zahrádky u Červeného Kříže | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 80
OSM |  | 3639 | 6121 | 7780 | investice |  | 2022 |  | Zateplení budovy č.p. 598 Hladový Vrch | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 500
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Výměna laviček FX.Svobody - pískovcové lavičky, nákup nových | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 500
OSM |  | 3639 | 6121 | 7700 | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Nové schodiště ve svahu zahrady v MŠ 9. května | 1 | 1.2 | 1.2.1 | S | OSM | 150
OSM |  | 3639 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | realizace | Oplocení zahrádek U Rybníčku | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 150
OSM |  | 3632 | 5171 |  | oprava |  | 2021 | oprava stavby (částečně již proběhlo v 2019) | Oprava hřbitovní zdi nahození, penetrace | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 200
OSM |  | 3723 | 6121 | 7607 | investice |  | 2021 | sběrný stavby | Sběrný dvůr - kontejnerová buňka | 3 | 2020-01-03 | 3.1.7 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 5171 | 7710 | investice |  | 2021 | stavební stavby | Stavební úprava výtah MŠ Nová | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 5171 | 7700 | investice |  | 2021-22 | 2.-3.etapa stavby | 2.-3.etapa plot MŠ 9. května | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 300
OSM |  | 3421 | 6121 |  | oprava |  | 2021 | zastínění stavby | Zastínění dětských hřišť | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2021 | schodiště stavby | Schodiště - přístup k sauně | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 80
černá: realizace 2020, je v rozpočtu k datu 29. 2. 2020
modrá: předpoklad v roce 2020, není v rozpočtu k datu 29. 2. 2020
červená: předpoklad realizace v letech 2021 -28 (závisí na dotacích)
aktualizace 13.3. 2020

## Realizace_11_2020
Interní informace pro rozpočty v dalších letech | [6 empty] | Město Mníšek pod Brdy Akční plán pro rok 2020 |  | Červeně označené položky budou realizovány v následujícíh letech (dotační tituly) a přesunuty do zásobníku projektů | Vazba na Strategický plán rozvoje města 2020-2028 |  |  |  |  | Stav v tis. Kč | [5 empty] | 2212 | 2219 | 2310 | 2321 | 2341 | 3421 | 3631 | 3639 | (prázdné) | Celkový součet
[20 empty] | Součet z CELKEM | 8750 | 2470 | 7500 | 5700 | 6000 | 900 | 600 | 114150 |  | 146070
Pravým tlačitkem myši na buňku Součet z CELKEM a vybrat z menu OBNOVIT= aktualizace součtů ODPA
[20 empty] | MĚSTSKÝ ÚŘAD | [7 empty] | 90000
[20 empty] | MŠ | [7 empty] | 0
[9 empty] | POSLEDNÍ AKTUALIZACE: | [10 empty] | DOMOV PRO SEN | [7 empty] | 0
0
2020-02-03
ODPOV | Odvětví | ODPA | POL | ORG | Investice | M | ROK | Poznámka k projektu | PROJEKT | OSA | CÍL | OPATŘENÍ | PRIORITA | Gestor | CELKEM | Doklad | Datum | Usnesení | Jiné | Nižší investice, opravy | 8750 | 2470 | 7500 | 5700 | 6000 | 900 | 600 | 24150 | 0 | 146070 | 0
Do modrých polí níc nevkládat - SOUČET (řádek 2) ZA ODPA (řádek 1) se počítá přes kontingenční tabulku, je nastavena až do řádku 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | zpracování PD | Nový chodník ul Čisovická za dálnicí (realizace 2021) | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | kompletní projekt + realizace stavby | Křižovatka Pražská (chodník kolem Pražská) | 4 | 4.1 | 4.1.5 | V | OSM | 478 + 45
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | Nový chodník nad nádražím (podél silnice 116 k ul. U Lípyf) | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM | 200
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zpracování PD | Doplnění parkoviště ul. Nádražní (REALIZACE 2021) | 4 | 4.2 | 4.1.8 | V | OSM | 48
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Realizace vodovodu pro 4 RD Rymaně | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 408
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zpracování PD a realizace | Elektropřípojka pro vodojem ve Štítku | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 200
OSM |  | 2310 | 5171 |  | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Obnova vod. řadů dle seznamu priorit z Generelu vodovodů (nátok a zokruhování vodovodů Rymaně, vysoký tlak Za Rybníky, ATS Nad nádražím, ATS Atrio, sanace Vodojemu Štítek, výměna zarostlých vodoměrů, kompletní obnova vod. Řadů v centru města, přemístění ATS Na Madlenkách | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 409
OSM |  | 2321 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | zainvestovaní rozvojové lokality města dle smluv | Realizace kanalizace pro 4 RD Rymaně | 4 | 4.2 | 4.2.1 | V | OSM | 4600
OSM |  | 2321 |  |  | Služba |  | 2020 | realizace | Generel kanalizací | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 1615 | Smlouva o dílo | 2019-09-16 | RM č. 12-32/2019
OSM |  | 2341 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | kompletní projekt | Oprava hrází rybníků (Vodní díla v zemědělské krajině) | 3 | 3.4 | 3.4.1 | V | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7710 | Investice |  | 2020 | PD | Přístavba ZUŠ - šatna, místnost pro učitele | 1 | 1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 114
OSM |  | 3639 | 6121 | 7710 | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Přístavba ZUŠ - šatna, místnost pro učitele | 2 | 1.2 | 1.1.7 | S | OSM | 2250
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | realizace stavby | Parkurové hřiště u ZŠ | 1 | 1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 2745
OSM |  | 3639 | 6121 | 41 | Investice |  | 2020 | realizace stavby | Sadové úpravy okolí Pavilonu (s dotací, realizace do června 2020) | 1 | .1.1 | 1.1.6 | S | OSM | 300?
OSM |  | 3639 | 6121 | 41 | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ | 1 | 1.1. | 1.1.1. | V | OSM | 274+100 ČEZ
OSM |  | 3639 | 6121 | 7790 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Zateplení budovy č.p.555, hydroizolace, sanace archivu | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 42 | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | Nová budova Městského úřadu | 1 | 1.6 | 1.6.1 | V | OSM | 4500
OSM |  | 3639 | 5171 | 7206 | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Statické zajištění části budovy Vodárny Řevnická | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 5171 | 7840 | Oprava |  | 2020 | realizace stavby | Oprava topení v budově Městské knihovny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 200?
OSM |  | 3639 | 6121 | 7840 | Investice |  | 2022 | realizace stavby | Postupná výměna oken a dveří v budově Městské knihovny (1. etapa) | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 127
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2020-23 | realizace stavby | Kamerový systém (1. etapa) | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 900
OSM |  | 3639 | 6121 | 7930 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt + možnost zařazení do kamerového systému MP | Kamerový systém - fotbalové hřiště | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 50
OSM |  | 3639 | 6121 | 7890 | Investice |  | 2020 | kompletní projekt | Zateplení budovy hasičské zbrojnice MpB | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 2300?
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020-22 | kompletní projekt | Stříbrná Lhota - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) (realizace 2021-2022) | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 131
OSM |  | 3639 | 5171 | 7900 | Oprava |  | 2020 | realizace | Nové sítě u hřiště v Rymani - Spocen | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 50
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | PD chodníku pod dálnicí v souvislosti s rek. Vozovky, u zastávky směr Příbram | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 300
OSM |  | 2219 | 6121 |  | oprava |  | 2020 |  | Chodníky Nádražní před č.p 613, 614, 616, 615 - realizace pouze 6013-614, zbytek v roce 2021 | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 200 (č.p. 613-614)
OSM |  | 2219 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | oprava stavby | Oprava schodiště bytové domy - 5. května 556 | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 53
OSM |  | 3631 | 6121 |  | investice |  | 2020 | projektová dokumentace | PD VO Kytínská+Na Šibenci | 4 | 4.2. | 4.2.4 | S | OSM | 250
OSM |  | 3631 | 6121 |  | investice |  | 2020 | realizace | VO Kytínská+Na Šibenci | 4 | 4.2. | 4.2.4 | S | OSM | 370
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2020-21 | kompletní projekt a realizace | Parkovací stání staré sídliště + Lhotecká | 4 | 4.1 | 4.1.8 | V | OSM
OSM |  | 3639 |  |  | Investice |  | 2020 | projektová dokumentace | rekonstrukce Domova pro seniory | 2 | 2020-03-02 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 2310 |  |  | oprava a investice |  | 2020-22 | vyčištění studny, PD a realizace retenční nádrže | zdroj vody Skalka - Klášter (retenčka odpa 2322 - PD) | 4 | 4.2 | 4.2.3 | S | OSM | 20 + 93
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | projektová dokumentace | Místní komunikace - Kvíkalka | 4 | 4.1 | 4.1.1 | S | OSM
OSM |  | 3639 |  |  | investice |  | 2021-2022 | projektová dokumentace a realizace | odvodnění Hasičská zbrojnice Stříbrná Lhota | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3421 | 5171 |  | investice |  | 2020 | nové stavby | Nové oplocení a branka Skatepark - přední strana | 1 | 2020-03-01 | 1.3.5 | S | OSM | 89
OSM |  | 3421 | 5171 |  | investice |  | 2020 | oprava stavby | Oprava centrální rampy Skatepark | 1 | 2020-03-01 | 1.3.5 | S | OSM | 101
OSM |  | 3639 | 6121 | 7710 | investice |  | 2020-21 | nový stavby | Nový herní prvek MŠ Nová/revitalizace zahrady (rozpočet pouze 90 tis.) - vazba na dotaci | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 50
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | asfaltování stavby | Asfaltování úsek Řevnícká ulice - každý rok | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 704
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2020 | asfaltování stavby | Asfaltování úsek Lhotecká ulice - každý rok | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 123 + 80 + 65
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2020-21 | reaslizace | Výměna vnitřních oken v sauně | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 41+18
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2020-21 | realizace | Obklady kolem bazénu v sauně - změna na kotel | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 120 (kotel 38)
OSM |  | 3639 |  |  | Investice |  | 2021-22 | projektová dokumentace | Zateplení zdravotního střediska (vázáno na dotaci) | 2 | 2020-01-02 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7820 | Investice |  | 2020 | realizce stavby | Realizace kanceláří v přízemí budovy MěÚ č.p.56 | 1 | 1.6. | 1.6.1 | V | OSM | ?
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace | Realizace komunikace pro 4 RD v Rymani | 4 | 4.1 | 4.3.4 | V | OSM | 2100
900 |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | realizace | Oprava komunikace Skalecká - mostek (předpokládaná dotace) | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM | 900
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | realizace | Čisovická - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) - dotace | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 1800
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | realizace | Stříbrná Lhota - zajištění bezpečnosti chodců (chodníky) - dotace | 4 | 4.1 | 4.1.7 | V | OSM | 900
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2022 | kompletní projekt | Nový povrch po realizaci vodovodního řadu Madlenky | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2310 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | Obnova vod.řadu Rudé armády - před DD | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 1000
OSM |  | 2212 |  |  | Oprava |  | 2022 | kompletní projekt | Nový povrch po realizace vod.řadu Rudé armády - před DD | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2022-27 | nový povrch a výměna sítí | Komunikace Na oboře včetně výměny sítí | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM | 18000
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | oprava povrchu | Oprava komunikace ul. Ke škole | 4 | 4.1 | 4.1.14 | V | OSM | 900
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2023-25 | zpracování PD | Parkoviště výjezd z parkoviště Eden | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM | 350
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace | Zpevněná plocha Hladový vrch - stání pod kontejnery - souvisí s koncepcí odpadového hospodářství po roce 2022 | 4 | 4.3 | 4.3.4 | V | OSM | 100
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021-22 | kompletní projekt | Vodovod Madlenky - propojení stávající lokality s novou ( DOTACE na vodovody?) | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 2400
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | kompletní projekt | Přeložka vodovodu v Rymani - Višňovka (probíhají stanoviska dotčených orgánů) | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 700
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Prodloužení vodovodu Eden (č.p. 860 a 641) | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 700
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021-25 | realizace stavby | Výměna vodovodu Obora (v součinnosti s výstavbou nového MěÚ) | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 750
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace samotné stavby | Vodovod Stř. Lhota - větev A27C | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 350
OSM |  | 2321 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace samotné stavby | Kanalizační řad Stř. Lhota - stoka B2 | 4 | 4.2 | 4.2.1 | S | OSM | 450
OSM |  | 3421 | 6121 |  | Investice |  | 2022-24 | realizace stavby | Nové hřiště Eden | 1 | 1.2 | 1.2.8 | N | OSM | 1700
OSM |  | 3631 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | zpracování PD | VO Řevnická - od Vodárny směrem křižovatka Sequens (v součinnosti s projektem na lokalitu Sequens) | 2 | 2.6 | 2.6.9 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 5171 | 7700 | Oprava |  | 2021-23 | realizace stavby | Oprava části oplocení - pokračování II. + III. Etapa MŠ 9. května | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 120
OSM |  | 3639 | 5171 | 7950 | Oprava |  | 2022-25 | realizace samotné stavby | Oprava oplocení Penzionu v Rymani | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 5171 | 7740 | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | Oprava střechy školní jídleny ZŠ (projekt hotový) | 1 | 1.1. | 1.1.1. | V | OSM | 2600
OSM |  | 3639 | 6121 | 7740 | Investice |  | 2021 | PD (nebo společnou se střechou) | Zateplení budovy školní jídelny | 2 | 2.1 | 2.1.5 | S | OSM | 300
OSM |  | 3639 | 6121 | 7740 | Investice |  | 2022 | Realizace stavby | Zateplení budovy školní jídelny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 2500
OSM |  | 3639 | 6121 | 7740 | Investice |  | 2022-25 | realizace | Stravovací provoz - vybavení |  |  |  | V | OSM | 25000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7770 | Investice |  | 2023 | PD + realizace stavby | Zateplení budovy č.p.519, hydroizolace | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 2900 vč. DPH
OSM |  | 3639 | 6121 | 7790 | Investice |  | 2022 | PD + realizace stavby | Zateplení budovy č.p.555, hydroizolace |  |  |  | S | OSM | 4000 vč. DPH
OSM |  | 3639 | 5171 | 7810 | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro - ZS pro dospělé | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 1150
OSM |  | 3639 | 5171 | 7810 | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | zateplení ZS pro dospělé |  |  |  | V |  | 4000
OSM |  | 3639 | 6121 | 42 | Investice |  | 2021 | PD | Nová budova Městského úřadu | 1 | 1.6 | 1.6.1 | V | OSM | 4500
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | PD | PD na dopravní řešení a povrch místních komunikací - Kvíkalka | 4 | 4.1 | 4.1.1 | S | OSM | 300
OSM |  | 2212 | 6121 |  | Investice |  | 2022 | realizace stavby | Realizace dopravnhí řešení a povrch místních komunikací - Kvíkalka | 5 | 4.2 | 4.1.2 | S | OSM | 3000
OSM |  | 5311 | 6121 | 7960 | Investice |  | 2022-23 | realizace stavby | Kamerový systém (2. etapa) | 2 | 2.6 | 2.6.4 | V | OSM | 900
OSM |  | 3639 | 6121 | 7940 | Investice |  | 2022-27 | PD | PD + žadost o dotaci Zateplení budovy Domova pro seniory | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7940 | Investice |  | 2021 | PD | PD na výměnu vnitřních rozvodů budovy Domova pro seniory včetně šedé vody | 2 | 2.2 | 2.3.5 | V | OSM | 250
OSM |  | 3639 | 5171 | 7940 | Oprava |  | 2021-27 | realizace stavby | Výměna vnitřních rozvodů budovy Domova pro seniory (po etapách), separace bojlerů pro kuchyň | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM | 1000
OSM |  | 3639 | 6121 | 7940 | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Stavební úprava třída MŠ (detaš MŠ 9. květka) | 1 | 1.1 | 1.1.1 | V | OSM | 150
OSM |  | 3639 | 5171 | 7940 | Oprava |  | 2023 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Domova pro seniory | 2 | 2.3 | 2.3.5 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7840 | Oprava |  | 2022 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Městské knihovny, popř. část krovu | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7840 | Investice |  | 2025 | kompletní projekt | Zateplení objektu Městské knihovny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7860 | Investice |  | 2023 | realizace stavby | Výměna střešní krytiny budovy Sauny | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 3639 | 5171 | 7992 | Oprava |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vnitřních rozvodů elektro Okál č.p.851 | 2 | 2.1 | 2.1.6 | V | OSM | 80
OSM |  | 2212 | 5171 |  | Oprava |  | 2021-22 | kompletní projekt | Stříbrná Lhota - realizace opravy silnice | 4 | 4.1 | 4.1.1 | V | OSM
OSM |  | 3639 | 6121 | 7800 | Investice |  | 2022-23 | realizace stavby | Výměna střechy ZS dětské | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM
OSM |  | 2310 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Výměna vodovodního řadu od MKS k Weiglům | 4 | 4.2 | 4.2.3 | V | OSM | 800
OSM |  | 2212 | 5137 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Světelný radar na ul. Dobříšská | 2 | 2.6 | 2.6.8 | S | OSM | 100
OSM |  | 2212 | 5137 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Světelný radar na začátek Stříbrné Lhoty | 2 | 2.6 | 2.6.8 | S | OSM | 100
OSM |  | 2219 | 6121 |  | investice |  | 2021 | realizace stavby | Oprava chodníku u zastávky směr Příbram, pod dálnicí | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM
OSM |  | 3421 | 5137 |  | Investice |  | 2021 |  | Nový herní prvek na dětském hřišti v Rymani | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 100
OSM |  | 2219 | 6121 |  | Investice |  | 2021 | realizace stavby | Realizace chodníku v ul. Ke škole | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM
OSM |  | 2212 | 5171 |  | oprava |  | 2021 | oprava stavby | Oprava komunikace zahrádky u Červeného Kříže | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 80
OSM |  | 3639 | 6121 | 7780 | investice |  | 2022 |  | Zateplení budovy č.p. 598 Hladový Vrch | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 500
OSM |  | 3639 | 6121 |  | Investice |  | 2021-25 | realizace stavby | Výměna laviček FX.Svobody - pískovcové lavičky (postupná výměna) | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 500
OSM |  | 3639 | 6121 | 7700 | Investice |  | 2022 | realizace stavby | Nové schodiště ve svahu zahrady v MŠ 9. května | 1 | 1.2 | 1.2.1 | S | OSM | 150
OSM |  | 3639 | 5171 |  | Oprava |  | 2021 | realizace | Oplocení zahrádek U Rybníčku | 2 | 2.1 | 2.1.6 | S | OSM | 150
OSM |  | 3632 | 5171 |  | oprava |  | 2021 | oprava stavby (částečně již proběhlo v 2019) | Oprava hřbitovní zdi nahození, penetrace | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 200
OSM |  | 3639 | 5171 | 7710 | investice |  | 2021 | stavební stavby | Stavební úprava výtah MŠ Nová | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 100
OSM |  | 3421 | 6121 |  | oprava |  | 2021-22 | zastínění stavby | Zeleň pro zastínění dětských hřišť (jilm sibiřský, habr?) - po etapách, začít na novém síldišti | 1 | 2020-02-01 | 1.2.7 | S | OSM | 100
OSM |  | 3639 | 5171 | 7860 | oprava |  | 2022 | schodiště stavby | Schodiště - přístup k sauně | 2 | 2.1. | 2.1.6 | S | OSM | 80
OSM |  | 3639 | 6130 | 7992 | investice |  | 2021-23 | výkup pozemku v souvislosti se stavbou | pozemek u Okálu | 2 | 2.1. | 2.1.3 | S | OSM | 2500
OSM |  | 3639 | 6130 |  | investice |  | 2021-24 | výkup pozemku v souvislosti se stavbou | pozemky pod komunikacemi (150,- Kč/m2) po etapách | 4 | 4.1. | 4.1.14 | S | OSM | 1000/rok
OSM |  | 3639 |  |  | investice |  | 2021 | PD v součinnosti s KSÚS | Obnova řadů a přípojek VaK, VO a chodníků v souvislosti s rekonstrukcí KSÚS průtah městem Pražská/Dobříšská/Kytínská |  |  |  | V | OSM
Vodovod lokalita Sequens pro občanskou vybavenost Pečovatelský dům
Vodovod Rymaně - výstavba na pozemku 389/1 pro 14 RD
Vodovod Rymaně - Jih, ulice Severní pro cca 15 RD
Vodovod Kytínská - rozvojová lokalita ul. Kytínská pro 18 RD
obnova řadů a přípojek VaK, VO a chodníků v souvislosti s rekonstrukcí průtah městem Pražská/Dobříšská/Kytínská
černá: realizace 2020, je v rozpočtu k datu 29. 2. 2020
modrá: předpoklad v roce 2020, není v rozpočtu k datu 29. 2. 2020
červená: předpoklad realizace v letech 2021 -28 (závisí na dotacích)
zrealizováno 2020

## List4
OSM |  | 2219 | 6121 | Investice | 2020 | kompletní projekt | doplnění dlažby - Křižovatka Pražská (chodník kolem Pražská) | 4 | 4.1 | 4.1.5 | V | OSM | 200 | do
| 163 |  | 1100
| 221 |  | 800
| 83 |  | 800
118
119
704